## Checklist
ID | Proyecto | Categoria | Item | Prioridad | Estado | Responsable | Fecha objetivo | Notas
BE-001 | Backend | Seguridad | Crear/corregir .gitignore | Critica | Pendiente |  |  | Evitar .env, logs, __pycache__, SQLite local y uploads.
BE-002 | Backend | Seguridad | Remover .env, logs, SQLite, uploads y cache del tracking | Critica | Pendiente |  |  | No publicar datos locales ni secretos.
BE-003 | Backend | Seguridad | Rotar secretos si ya fueron publicados | Critica | Pendiente |  |  | JWT, SQL, Storage, SMTP y cualquier token expuesto.
BE-004 | Backend | Pipeline | Ajustar rutas del pipeline al repo independiente | Alta | Pendiente |  |  | Usar requirements.txt y app en la raiz.
BE-005 | Backend | Azure SQL | Crear Azure SQL y usuario de aplicacion | Alta | Pendiente |  |  | Usuario con permisos minimos y firewall restringido.
BE-006 | Backend | Azure | Configurar App Service Python 3.12 | Alta | Pendiente |  |  | HTTPS Only, startup Uvicorn, CORS restringido.
BE-007 | Backend | Configuracion | Configurar variables secretas fuera del YAML | Alta | Pendiente |  |  | App Service, Variable Group o Key Vault.
BE-008 | Backend | Validacion | Ejecutar compileall y smoke test local | Media | Pendiente |  |  | API inicia y endpoints principales responden.
BE-009 | Backend | Deploy | Validar despliegue en Azure | Alta | Pendiente |  |  | API responde por HTTPS usando Azure SQL.
BE-010 | Backend | Observabilidad | Habilitar logs, trazas y alertas | Media | Pendiente |  |  | Application Insights y alerta por 5xx/disponibilidad.
BE-011 | Backend | Operacion | Probar rollback | Media | Pendiente |  |  | Artefacto anterior estable y plan para cambios de DB.